## scadenzario_21_22
SCADENZA INTERNA | PERIODO | ATTIVITA’ (PROCESSO – FASE) | RESPONSABILE | DETTAGLIO ATTIVITA’ | Scadenza MIUR
2021-06-13 | Giugno | SUA-CDS - ATTIVAZIONE CDS | SA – CDA | Approvazione Offerta e Schede SUA-CDS | 2022-06-15
2021-07-29 | Giugno - Luglio | MONITORAGGIO CDS - INDICATORI CRUSCOTTO | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) - UFFAQ | Aggiornamento dati e Report CRUSCOTTO DIDATTICA. L’UFFATID rende disponibili, per l’anno precedente e quello corrente, i dati e gli indicatori di monitoraggio dei CdS del cruscotto della didattica secondo le indicazioni del PQA. L’UFFAQ predispone i Report Statistici degli indicatori di cruscotto e attiva e aggiorna il CRUSCOTTO INDICATORI ANVUR | 2021-12-31
2021-07-29 | Luglio | OPIS - MONITORAGGIO ESITI A.A. PRECEDENTE | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) | L'UFFATID estrae i dati i relativi alla rilevazione OPIS da Esse3 e li trasmette all’Ufficio Supporto AQ.
2021-07-31 | Giugno - Luglio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | DIPARTIMENTI | Il Dipartimento attiva un gruppo di progettazione che verifica se l’ipotesi di proposta è COERENTE con il Piano Strategico di Ateneo, anche per tramite della interazione con il Delegato alla Didattica, e con i Criteri di Programmazione delle Risorse definendo la figura professionale di riferimento e gli obiettivi formativi del CdS che si intende istituire | 2022-01-17
2021-07-31 | Giugno - Luglio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | GRUPPO DI PROGETTAZIONE DI CDS | Il Gruppo di Progettazione svolge la consultazione degli stakeholders al TAVOLO PERMANENTE di ATENEO di CONSULTAZIONE delle PARTI INTERESSATE (API) e svolge l’analisi di contesto, attraverso studi di settore, per l’identificazione della DOMANDA di formazione | 2022-01-17
2021-07-31 | Giugno - Luglio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | GRUPPO DI PROGETTAZIONE DI CDS | Il Gruppo di Progettazione realizza una ipotesi di proposta di un Nuovo Corso di Studi, di cui si intende chiedere Accreditamento, consultando i Coordinatori di Dipartimento, l’AQ della didattica di Dipartimento e, se esiste, la Commissione Strategica di Dipartimento, e informa il Rettore, il Delegato alla Didattica e gli Organi di Governo dell’itinere della proposta, per verifica della plausibilità dell’iniziativa | 2022-01-17
2021-07-31 | Luglio | OPIS - MONITORAGGIO ESITI A.A. PRECEDENTE | UFFICIO SUPPORTO AQ (CRUSCOTTO OPIS) | I dati relativi alle OPIS AA PRECEDENTE sono resi disponbili sul CRUSCOTTO OPIS in ambiente sharepoint in forma analitica per i dipartimenti, Coordinatori dei CdS, CPDS e PQA. I dati sono utilizzati ai fini della predisposizione del commento della SMA, del RRAi o RRC e per le relazioni delle CPDS
2021-09-29 | Giugno - Settembre | AUTOVALUTAZIONE CDS – INDIRIZZI, FORMAZIONE E IN-FORMAZIONE | PQA | Il PQA fornisce indirizzi per l’elaborazione delle SMA e dei RRAi e dei RRC. | 2021-12-31
2021-09-30 | Settembre - Ottobre | MONITORAGGIO CDS - INDICATORI CRUSCOTTO | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) - UFFAQ | Aggiornamento dati e Report CRUSCOTTO DIDATTICA. L’UFFATID rende disponibili, per l’anno precedente e quello corrente, i dati e gli indicatori di monitoraggio dei CdS del cruscotto della didattica secondo le indicazioni del PQA. L’UFFAQ predispone i Report Statistici degli indicatori di cruscotto e attiva e aggiorna il CRUSCOTTO INDICATORI ANVUR | 2021-12-31
2021-09-30 | Ottobre anno precedente - Settembre anno in corso | AUTOVALUTAZIONE SISTEMA DI AQ - RELAZIONE ANNUALE | PQA | il PQA predispone la Relazione Annuale di autovalutazione del sistema di AQ. La relazione viene inviata al Rettore, al NdV, ai Direttori di Dipartimento e agli OO.GG.
2021-10-15 | Ottobre anno precedente - Ottobre anno in corso | VALUTAZIONE SISTEMA DI AQ - RELAZIONE | NdV | Il NdV redige la relazione annuale sullo stato di maturazione del sistema di AQ. Il NdV tiene conto anche del report annuale del PQA di autovalutazione del sistema di AQ. La Relazione è trasmessa, a cura dell'UFFAQ, al Rettore, ai Direttori di Dipartimento, al PQA e ai coordinatori dei CdS per la presa in carico | 2021-10-15
2021-10-30 | Settembre - Ottobre | OPIS - MONITORAGGIO ESITI A.A. PRECEDENTE | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) | L'UFFATID estrae i dati i relativi alla rilevazione OPIS da Esse3 e li trasmette all’Ufficio Supporto AQ.
2021-10-30 | Luglio - Ottobre | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | GRUPPO DI PROGETTAZIONE DI CDS | Il Gruppo di Progettazione predispone il documento di progettazione del CdS e lo tsottopone al Consiglio di Dipartimento | 2022-01-17
2021-10-30 | Luglio - Ottobre | VALUTAZIONE CDS - INDIRIZZI, FORMAZIONE E IN-FORMAZIONE | PQA | Il PQA fornisce indirizzi per l’elaborazione delle Relazioni Annuali delle CPDS. Il PQA organizza incontri di in-formazione e formazionecon le CPDS | 2021-12-31
2021-10-30 | Luglio - Ottobre | AUTOVALUTAZIONE CDS – RIESAME | GRUPPO DI RIESAME CDS | I gruppi di Riesame commentano la SMA e redigono il RRAi o RRC che sottopongono in bozza al PQA. | 2021-12-31
2021-11-05 | Ottobre - Novembre | OPIS - MONITORAGGIO ESITI A.A. PRECEDENTE | UFFICIO SUPPORTO AQ (CRUSCOTTO OPIS) | I dati relativi alle OPIS AA PRECEDENTE sono resi disponbili sul CRUSCOTTO OPIS in ambiente sharepoint in forma analitica per i dipartimenti, Coordinatori dei CdS, CPDS e PQA. I dati sono utilizzati ai fini della predisposizione del commento della SMA, del RRAi o RRC e per le relazioni delle CPDS
2021-11-15 | Giugno - Novembre | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | GRUPPO DI GESTIONE CdS | Il Gruppo di Gestione del CdS verifica se l’ipotesi di cambio ordinamento è COERENTE con il Piano Strategico di Ateneo e con i Criteri di Programmazione delle Risorse e svolge consultazioni con gli Stakeholders sia in Dipartimento, sia al TAVOLO PERMANENTE di Ateneo di CONSULTAZIONE delle PARTI INTERESSATE (API). Nel caso il progetto formativo preveda il coinvolgimento di aree o SSD presenti in altri Dipartimenti, nella fase di riprogettazione del CdS sono consultati i direttori e i docenti di area/SSD degli altri Dipartimenti e la COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO. | 2022-02-28
2021-11-20 | Novembre | AUTOVALUTAZIONE CDS – RIESAME | PQA – UFFAQ | Effettuano attività di auditing sulle SMA, sul RRAi/RRC secondo format adottati dal PQA, i cui esiti che sono trasmessi ai Direttori di Dipartimento, ai Coordinatori dei CdS e al Rettore. | 2021-12-31
2021-11-20 | Novembre - Dicembre | SUA-CDS - VERIFICHE | UFFAQ - DELEGATO DIDATTICA | Il Delegato alla Didattica e l’Ufficio Supporto AQ effettuano le verifiche degli indicatori di accreditamento iniziale in merito alla docenza e predispongono l’aggiornamento del documento Politiche di Ateneo e Programmazione da sottoporre agli OO.AA. | 2022-01-17
2021-11-27 | Luglio-Novembre | VALUTAZIONE CDS - RELAZIONI CPDS | CPDS | Le CPDS redigono le Relazioni sui CdS, secondo il format e gli indirizzi del PQA contemplando gli eventuali rilievi del Nucleo formulati nella Relazione Annuale, e le inviano al PQA. | 2021-12-31
2021-11-30 | Giugno - Dicembre | VALUTAZIONE CDS – ANALISI SUA-CDS | CPDS | Le CPDS valutano per gli aspetti di propria competenza, le SUA-CDS. L’esito è riportato nell'apposita sezione delle Relazioni annuali. | 2021-12-31
2021-11-30 | Giugno - Novembre | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | GRUPPO DI GESTIONE CdS | Il Gruppo di Gestione del CdSsottopone la versione sin qui definita del progetto di modifica al Consiglio del CdS di Dipartimento (o al Consiglio di Dipartimento) e, nel caso di coinvolgimento di più aree o SSD presenti in altri Dipartimenti, alla COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO, da cui desume la versione definitiva della modifica di Ordinamento | 2022-02-28
2021-11-30 | Novembre | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | DIPARTIMENTI | Il Consiglio di Dipartimento delibera sulla proposta di istituzione/attivazione del nuovo CdS, che sottopone agli Organi di Governo. | 2022-01-17
2021-11-30 | Novembre | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | DIPARTIMENTI | Il Dipartimento invia all’ Ufficio Supporto AQ, PQA e Delegato alla didattica, le delibere, il Documento di Progettazione (in bozza) e l’Analisi di contesto relativi alla proposta di istituzione di nuovo CdS, a seguito della consultazione degli STAKEHOLDERS | 2022-01-17
2021-11-30 | I semestre a.a. 2021/2022 | AUDIZIONI NDV | NdV | Il NdV effettua le audizioni di 2 CdS e un Dipartimento previamente individuati. Degli esiti ne tiene conto nella Relazione Annuale dell'anno di riferimento. | 2022-10-15
2021-11-30 | Ottobre anno precedente - Ottobre anno in corso | VALUTAZIONE SISTEMA AQ - PRESA IN CARICO OO.GG. | RETTORE - DG - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO - COORDINATORI CDS | La Relazione del NdV sul sistema AVA (completa di ogni sezione) viene trasmessa al Rettore e al DG, ai Direttori di Dipartimento, ai coordinatori di CdS, al PQA, e costituisce un apposito punto di discussione di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione che, nel prendere atto delle risultanze, attivano i correttivi suggeriti dal NdV. La Relazione del NdV costiuisce apposito punto all'odg, altresì, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di CdS, per quanto di competenza dei Dipartimenti e dei CdS, per la presa in carico delle segnalazioni e delle criticità evidenziate e per l'adozione di interventi correttivi.
2021-11-30 | Ottobre - Novembre | AUTOVALUTAZIONE SISTEMA DI AQ - PRESA IN CARICO OO.GG. | RETTORE - DG - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO - COORDINATORI CDS | La Relazione annuale del PQA costituisce apposito punto all'odg del SA, del CDA, dei Consigli di Dipartimento, delle CPDS e dei Consigli di CdS, per la presa in carico delle segnalazioni e delle criticità evidenziate dal PQA e per l'adozione di interventi correttivi.
2021-11-30 | Novembre | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | SA-CDA | Adozione documento "Politiche di Ateneo e Programmazione" e definizione crteri per offerta formativa e per attivazione nuovi CdS | 2022-01-17
2021-12-01 | Dicembre | OPIS- SOMMINISTRAZIONE (A.A. IN CORSO) | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) | avvia la somministrazione on line dei questionari OPIS relativa al I SEMESTRE A.A. IN CORSO.
2021-12-10 | Dicembre | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | PQA – UFFAQ | Il PQA con l'UFFAQ effettua il censimento delle nuove istituzioni e/o repliche in altra sede di CdS che si intendono proporre ed eventuale parallela disattivazione di CdS che sottopone agli OO.AA. | 2022-01-17
2021-12-11 | dal 29.11.2021 al 11.12.2021 | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | RETTORE -PQA | Comunicazioni su sito web, canali social per sensibilizzare studenti e docenti e pubblicizzare l’evento “opinion week”
2021-12-11 | dal 29.11.2021 al 11.12.2021 | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | CPDS, Coordinatori CDS, Rapp. STUD | Azioni di sensibilizzazione a llivello di CdS per sensibilizzare studenti e docenti e pubblicizzare l’evento “opinion week”
2021-12-11 | dal 01.12.2021 al 11.12.2021 | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | COORDINATORI CDS - COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO (per le discipline comuni) | svolgono azioni di sensibilizzazione e di informazione sul sistema di AQ agli studenti in aula in occasione della somministrazione dei questionari OPIS.
2021-12-11 | dal 01.12.2021 al 11.12.2021 | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | STUDENTI – DOCENTI | I docenti sospendono 10 minuti la lezione per consentire agli studenti la compilazione del questionario per tutta la opinion week. Gli studenti compilano il Questionario Scheda 1 in aula
2021-12-11 | Dicembre | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO | La commissione didattica di Ateneo valuta le proposte progettuali e propone agli OO.AA. quelle da avviare alla progettazone di dettaglio, verificando la coerenza delle nuove istituzioni con la pianificazione strategica e con il documento “Politiche di Ateneo e programmazione” | 2022-01-17
2021-12-15 | Novembre - Dicembre | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | GRUPPO DI GESTIONE CdS | Il Gruppo di Gestione del CdS, sulla base delle consultazioni degli Stakeholder, e sentito con il Direttore di Dipartimento e il Consiglio del CdS, sottopone al Dipartimento la proposta di modifica di ordinamento per l’anno accademico successivo. | 2022-02-28
2021-12-15 | Dicembre | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | SA – CDA - PQA | Individuano le proposte progettuali da avviare alla progettazione di dettaglio, verificando la coerenza delle nuove istituzioni con la pianificazione strategica e con il documento “Politiche di Ateneo e programmazione” | 2022-01-17
2021-12-13 | dal 11.12.2021 – 15.12.2021 | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) | L'UFFATID estrae i dati i relativi alla rilevazione OPIS da Esse3 e li trasmette all’Ufficio Supporto AQ.
2021-12-16 | Novembre | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | UFFAQ | L’Ufficio Supporto AQ inserisce le nuove SCHEDE SUA-CDS nella banca dati ministeriale e abilita i Direttori dei Dipartimenti ad accedere alle SUA-CDS di rispettiva competenza. | 2022-01-17
2021-12-15 | Dicembre | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | UFFICIO SUPPORTO AQ (CRUSCOTTO OPIS) | i dati della rilevazione in aula opinion week del I semestre A.A. IN CORSO sono resi disponbili sul CRUSCOTTO OPIS in ambiente sharepoint in forma analitica per i dipartimenti, Coordinatori dei CdS, CPDS e PQA
2021-12-18 | Novembre - Dicembre | AUTOVALUTAZIONE CDS – RIESAME | CdS | Emendano le SMA, i RRAi/RRC tenendo conto dei rilievi del PQA e sottopongono i documenti al Consiglio di Corso di Studio che propone l’approvazione ai rispettivi Consigli di Dipartimento | 2021-12-31
2021-12-18 | Novembre - Dicembre | VALUTAZIONE CDS – AUDITING CPDS | PQA – UFFAQ | Effettuano attività di auditing delle Relazioni secondo format adottati dal PQA, i cui esiti che sono trasmessi alle CPDS e al Rettore | 2021-12-31
2021-12-18 | dicembre | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | DIPARTIMENTI | I Dipartimenti inviano all’Ufficio Supporto AQ le comunicazioni / delibere relative alla proposta di modifica degli ordinamenti per i CdS accreditati l’A.A. precedente. | 2022-02-28
2021-12-27 | Dicembre - Gennaio | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | DIRETTORI DI DIPARTIMENTO – COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO (per le discipline comuni) | Trasmettono ai singoli docenti in forma analitica l’esito della rilevazione in aula della opinion week del I semestre A.A. IN CORSO. (trasmissione della Scheda pdf relativa all’insegnamento tenuto dal docente). Relativamente alle discipline comuni la trasmissione delle Schede è a cura della Commissione Didattica di Ateneo
2021-12-30 | Novembre - Dicembre | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PROGETTAZIONE CDS | DIPARTIMENTI | Compilazione Scheda SUA-CDS (Sezione RAD) da parte dei CDS di nuova istituzione. | 2022-01-17
2021-12-31 | Dicembre | AUTOVALUTAZIONE CDS – APPROVAZIONERIESAME | DIPARTIMENTI | I Consigli di Dipartimento approvano la versione definitiva delle SMA, dei RRAi e dei RRC. Le SMA, i RRAi e i RRC sono caricate sui siti sharepoint di ciascun CdS nelle cartelle “RR” | 2021-12-31
2021-12-31 | Dicembre | VALUTAZIONE CDS - RELAZIONI CPDS | CPDS | Le CPDS revisionano le Relazioni sulla base dell’audit del sono trasmesse, attraverso il caricamento sui siti sharepoint dei CdS, al NDV, al PQA, al Rettore. | 2021-12-31
2022-01-05 | Novembre - Dicembre | CDS NUOVA ISTITUZIONE | UFFAQ | L’Ufficio Supporto AQ disabilita i Dipartimenti e stampa le Schede da allegare all’istruttoria. L’Ufficio Supporto AQ istruisce le pratiche per SA, CdA, PQA, Nucleo e CURC | 2022-01-17
2022-01-07 | Gennaio | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | UFFAQ | L’Ufficio Supporto AQ abilita i Direttori dei Dipartimenti ad accedere alle SUA-CdS di rispettiva competenza, in modalità di “aggiorna SUA” o “richiesta modifica”. | 2022-02-28
2022-01-11 | Dicembre - Gennaio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PARERE | NdV | Il Nucleo esprime parere di massima in merito alla nuova istituzione | 2022-01-17
2022-01-11 | Dicembre - Gennaio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PARERE | CURC | Esprime parere vincolante in merito all’istituzione del CdS | 2022-01-17
2022-01-15 | 07.01.2022 – 15.01.2022 | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | COORDINATORI CDS - DOCENTI | Il coordinatore del CdS e/o i singoli Docenti alla ripresa delle attività didattiche avviano un momento di confronto con gli studenti sui risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti relativi al corso oggetto di valutazione nella opinion week.
2022-01-15 | Dicembre - Gennaio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - APPROVAZIONE | SA – CDA | Gli Organi deliberano in merito alle nuove istituzioni. | 2022-01-17
2022-01-17 | Dicembre - Gennaio | CDS NUOVA ISTITTUZIONE – CHIUSURA SUACDS | UFFAQ | Chiusura definitiva delle Schede SUA-CDS nella banca dati ministeriale e sottomissione proposta al CUN | 2022-01-17
2022-01-29 | Novembre - Gennaio | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO | Il Coordinatore CdS sottopone al Consiglio di Dipartimento il nuovo Ordinamento (Scheda SUA-CDS - Sezione RAD) | 2022-02-28
2022-01-31 | Dicembre | VALUTAZIONE CDS – TRASMISSIONE RELAZIONI CPDS | UFFAQ | L’Ufficio Supporto AQ carica nella banca dati SUA-CdS le Relazioni delle CPDS e le invia al Nucleo e al PQA. | 2022-01-31
2022-01-31 | Gennaio | AUTOVALUTAZIONE CDS – CARICAMENTO E PUBBLICAZIONE RIESAME | DIRETTORI DI DIPARTIMENTO - UFFAQ | Le SMA sono caricate a cura dei Direttori di Dipartimento nella banca dati SUA-CDS. Le SMA, i RRAi e i RRC sono tempestivamente pubblicati nei siti web dei CdS a cura dell’UFFAQ | 2022-01-31
2022-02-01 | Febbraio - Marzo | SUA-CDS - INPUT | UFFAQ | Verifiche indicatori di accreditamento iniziale e periodico di tutti i CdS ex DM n. 6/2019 e ss.mm.ii. Aggiornamento documento Politiche di Ateneo e Programmazione. | 2022-01-17
2022-02-05 | Febbraio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - SUPPORTO ALLA GESTIONE | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) - UFFAQ | Attivazione in ESSE3 dei nuovi CDS: a) L’UFFATID configura il nuovo anno accademico e al termine delle operazioni dell’UFFAQ attribuisce il codice ANS al CdS b) L’UFFAQ crea il CdS, l’ordinamento didattico, I regolamenti di percorso in ESSE3 | 2022-02-28
2022-02-06 | Febbraio | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | UFFAQ | L’Ufficio Supporto AQ disabilita i Direttori dei Dipartimenti e stampa le Schede da allegare all’istruttoria. L’Ufficio Supporto AQ verifica l’ordinamento e istruisce le pratiche per SA, CdA . Nel caso in cui le verifiche non siano positive chiede ai CdS di effettuare le opportune integrazioni | 2022-02-28
2022-02-12 | Febbraio | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | DIPARTIMENTI | Compilazione Scheda SUA-CdS (sezione RAD) e approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Trasmissione delibere all’Ufficio Supporto AQ. | 2022-02-28
2022-02-12 | Febbraio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - AGGIORNAMENTO QUADRI | DIPARTIMENTI | Caricamento Offerta Formativa Esse3. Completamento Scheda SUA-CDS - altre sezioni. | 2022-02-28
2022-02-12 | Febbraio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - ATTIVAZIONE | DIPARTIMENTI | I Consigli di Dipartimento, acquisito il parere favorevole del CUN, definiscono l’Offerta programmata (Manifesti) e deliberano le coperture degli insegnamenti, quindi, individuano i docenti di riferimento. I Dipartimenti trasmettono le relative delibere unitamente ai regolamenti didattici dei CdS, al Delegato alla Didattica, all’Ufficio Supporto di AQ per l’istruttoria delle pratiche in SA, CdA e NVA | 2022-02-28
2022-02-13 | Febbraio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - ATTIVAZIONE | CPDS | La CPDS esprime parere sulla proposta di attivazione del CdS | 2022-02-28
2022-02-13 | Febbraio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - ATTIVAZIONE | CONSIGLIO DEGLI STUDENTI | Il Consiglio degli Studenti esprime parere sulla proposta di attivazione del CdS | 2022-02-28
2022-02-16 | Febbraio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - SUPPORTO ALLA GESTIONE | UFFAQ | Upload docenti-insegnamenti per la Scheda SUA-CDS - Sezione Amministrazione (didattica erogata). Disabilita i Dipartimenti e stampa le Schede SUA-CDS complete da allegare all’istruttoria per NdV e commissione didattica | 2022-02-28
2022-02-18 | Febbraio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - PARERE | NdV | Il NdV esprime parere vincolante e redige la Relazione Tecnico-illustrativa previa verifica degli indicatori di accreditamento iniziale | 2022-02-28
2022-02-22 | Febbraio | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | SA – CDA – NdV | Gli Organi deliberano in merito alle modifiche di ordinamento. | 2022-02-28
2022-02-22 | Febbraio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - APPROVAZIONE ATTIVAZIONE | SA – CDA | Approvazione Offerta CDS nuova istituzione a seguito delle verifiche effettuate dall’ufficio supporto AQ e altri documenti (Progettazione CdS – Politiche di Ateneo e Programmazione) | 2022-02-28
2022-02-26 | Febbraio | SUA-CDS - MODIFICHE ORDINAMENTO | UFFAQ | Chiusura definitiva delle Schede SUA-CDS nella banca dati ministeriale e sottomissione al CUN dell’Ordinamento | 2022-02-28
2022-02-26 | Febbraio | CDS NUOVA ISTITUZIONE - CHIUSURA | UFFAQ | Chiusura Scheda Ateneo e upload altri documenti (Progettazione CdS – Politiche di Ateneo e Programmazione – Relazione Tecnico-illustrativa Nucleo) | 2022-02-28
2022-03-04 | Gennaio - Marzo | AUTOVALUTAZIONE CDS – APPROVAZIONE E PRESA IN CARICO | OOGG | Gli Organi di Governo approvano I Rapporti di Riesame Ciclico. Le SMA e i RRAi , accompagnati da una relazione del PQA di sintesi degli elementi emersi, costituiscono apposito punto all’odg del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che esaminano le risultanze del riesame annuale e ciclico per l’adozione di azioni di miglioramento
2022-03-04 | Gennaio - Marzo | VALUTAZIONE CDS – PRESA IN CARICO | RETTORE - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO | La discussione delle Relazioni delle CPDS, unitamente all’esito della rilevazione dell’opinione studenti, costituisce apposito punto all’odg dei Consigli di Dipartimento, del senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
2022-03-15 | Marzo | SUA-CDS - INDIRIZZI | SA – CDA – DELEGATO DIDATTICA | Definiscono e approvano le linee di indirizzo per l’Offerta Formativa | 2022-06-15
2022-03-29 | Gennaio - marzo | SUA-CDS - ASCOLTO STAKEHOLDERS | GRUPPO DI GESTIONE CdS | Il Gruppo di gestione del CdS/ Consiglio di CdS effettuano le consultazioni con gli stakeholders nelle forme e modalità convenute | 2022-06-15
2022-03-29 | Marzo - Aprile | SUA-CDS - VERIFICA PROGRAMMI INSEGNAMENTO | GRUPPO DI GESTIONE CdS - CONSIGLIO di CdS - COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO | Il Gruppo di gestione del CdS/ Consiglio di CdS verifica i programmi di insegnamento della didattica programmata al fine di allinearli agli obiettivi formativi del CdS. L’esito della verifica è comunicato alle segreterie didattiche di Dipartimento per l’inserimento del programma in ESSE3 (dopo approvazione del CdD). Per le discipline comuni, il Gruppo di gestione del CdS/ Consiglio di CdS, segnala alCOMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO eventuali modifiche da apportare. La verifica e il coordinamento dei programmi delle discipline comuni è effettuato a cura della COMMISSIOEN DIDATTICA DI ATENEO | 2022-06-15
2022-03-29 | Marzo | SUA-CDS - DEFINIZIONE OFFERTA | GRUPPO DI GESTIONE CdS | Il Gruppo di Gestione del CdS, sulla base delle consultazioni degli Stakeholder, e consultatosi con il Direttore di Dipartimento e con il Consiglio del CdS, sottopone al Dipartimento la proposta di manifesto per l’anno accademico successivo e di regolamento didattico. La proposta tiene conto anche della docenza necessaria | 2022-06-15
2022-04-15 | Marzo - Aprile | OPIS- RELAZIONE (A.A. PRECEDNTE) | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) | L'UFFATID estrae i dati efinitivi i relativi alla rilevazione OPIS da Esse3 e li trasmette all’Ufficio Supporto AQ. L’UFFATID aggiorna i grafici dell’OPIS nei siti web dei CdS
2022-04-15 | Marzo - Aprile | OPIS - RELAZIONE (A.A. PRECEDENTE) | UFFAQ | L’UFFAQ, avvalendosi del crsucotto OPIS, elabora i dati dell’OPIS per la relazione del NdV e pubblica sul sito web – sezione Q&S i risultati in forma grafica.
2022-04-29 | Aprile | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | RETTORE -PQA | Comunicazioni su sito web, canali social per sensibilizzare studenti e docenti e pubblicizzare l’evento “opinion week” II SEMESTRE A.A. IN CORSO.
2022-04-29 | Aprile | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | CDS | I CdS svolgono azioni di sensibilizzazione e di informazione sul sistema di AQ agli studenti in aula in occasione della somministrazione dei questionari OPIS - II SEMESTRE A.A. IN CORSO.
2022-04-30 | Marzo - Aprile | SUA-CDS - INDIRIZZI, FORMAZIONE E IN-FORMAZIONE | PQA – RETTORE – DELEGATO DIDATTICA - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO - UFFAQ | Incontri in-formativi/formativi e indirizzi su Offerta Formativa e compilazione Scheda SUA-CDS | 2022-06-15
2022-04-30 | Aprile | OPIS - RELAZIONE | NdV | Redige la Relazione sull’OPIS relativa all'a.a. 2020/2021 | 2022-04-30
2022-04-30 | Aprile | OPIS - RELAZIONE (A.A. PRECEDENTE) | NDV | Redige la Relazione sull’OPIS relativa all'a.a. 2020/2021
2022-05-02 | 02.05.2022 | OPIS- SOMMINISTRAZIONE (A.A. IN CORSO) | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) | avvia la somministrazione on line dei questionari OPIS (Scheda 1) relativa al II SEMESTRE A.A. IN CORSO.
2022-05-07 | 02.05.2022 al 07.05.2022 | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | COORDINATORI CDS - COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO (per le discipline comuni) | svolgono azioni di sensibilizzazione e di informazione sul sistema di AQ agli studenti in aula in occasione della somministrazione dei questionari OPIS - II SEMESTRE A.A. IN CORSO.
2022-05-07 | 02.05.2022 al 07.05.2022 | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | STUDENTI – DOCENTI | I docenti sospendono 10 minuti la lezione per consentire agli studenti la compilazione del questionario per tutta la opinion week. - II SEMESTRE A.A. IN CORSO
2022-05-11 | 07.05.2022 al 11.05.2022 | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) | L'UFFATID estrae i dati i relativi alla rilevazione OPIS da Esse3 e li trasmette all’Ufficio Supporto AQ.
2022-05-12 | Marzo - Aprile | SUA-CDS - DEFINIZIONE OFFERTA E COMPILAZIONE SUA-CDS | DIPARTIMENTI | I Consigli di Dipartimento definiscono l’Offerta programmata (Manifesti) e approvano i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio. Deliberano inoltre, le coperture degli insegnamenti e assegnano i carichi didattici al personale docente, quindi, individuano i docenti di riferimento. I Direttori sono responsabili della compilazione della SUA-CDS | 2022-06-15
2022-05-12 | Marzo - Giugno | SUA-CDS - VERIFICHE | DELEGATO DIDATTICA – DIRETTORI DI DIPARTIMENTO - COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO | I Direttori di Dipartimenti d’intesa con la commissione didattica di ateneo individuano i docenti di riferimento afferenti a Dipartimenti differenti e quelli relativi ai percorsi comuni. | 2022-06-15
2022-05-13 | 11.05.2022 – 13.05.2022 | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | UFFICIO SUPPORTO AQ (CRUSCOTTO OPIS) | i dati della rilevazione in aula opinion week del II semestre A.A. IN CORSO sono resi disponbili sul CRUSCOTTO OPIS in ambiente sharepoint in forma analitica per i dipartimenti, Coordinatori dei CdS, CPDS e PQA
2022-05-17 | 13.05.2022 – 17.05.2022 | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | DIRETTORI DI DIPARTIMENTO – COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO (per le discipline comuni) | Trasmettono ai singoli docenti in forma analitica l’esito della rilevazione in aula della opinion week del II semestre A.A. IN CORSO. (trasmissione della cheda pdf relativa all’insegnamento tenuto dal docente). Relativamente alle discipline comuni la trasmissione delle Schede è a cura della Commissione Didattica di Ateneo
2022-05-20 | Marzo - Aprile | SUA-CDS - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA | DIPARTIMENTI (SEGRETERIE DIDATTICHE) | Caricamento Offerta Formativa in Esse3. Completamento Scheda SUA-CdS (aggiornamento sezioni A, B, C e D). | 2022-06-15
2022-05-25 | Maggio | SUA-CDS - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA | UFFAQ | Upload docenti-insegnamenti per la Scheda SUA-CDS – Sezione Amministrazione (didattica erogata). | 2022-06-15
2022-05-27 | 17.05.2022 – 27.05.2022 | OPIS - AZIONI DI SENISBILIZZAZIONE (A.A. IN CORSO) | COORDINATORI CDS - DOCENTI | Il coordinatore del CdS e/o i singoli Docenti alla ripresa delle attività didattiche avviano un momento di confronto con gli studenti sui risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti relativi al corso oggetto di valutazione nella opinion week.
2022-05-30 | Aprile - Maggio | SUA-CDS - AUDIT | PQA – UFFAQ | Effettua con il supporto dell'UFFAQ l’audit delle SUA-CDS e fornisce ulteriori indirizzi e suggerimenti | 2022-06-15
2022-05-31 | I semestre a.a. 2021/2022 | AUDIZIONI NDV | NdV | Il NdV effettua le audizioni di 2 CdS e un Dipartimento previamente individuati. Degli esiti ne tiene conto nella Relazione Annuale dell'anno di riferimento.
2022-06-07 | Maggio | SUA-CDS - VERIFICHE | UFFAQ | Verifica DID Ateneo, e gli indicatori per l’accreditamento periodico ed effettuano le verifiche tecniche propedeutiche alla chiusura della SUA-CDS. L’UFFAQ Istruisce le pratiche per l’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. | 2022-06-15
2022-06-07 | Giugno | SUA-CDS - VERIFICHE | UFFAQ | Controllo Schede SUA-CDS e chiusura della banca dati ministeriale | 2022-06-15
2022-06-30 | Maggio - Giugno | OPIS – DIVULGAZIONE E PRESA IN CARICO | RETTORE - DIRETTORE DI DIPARTIMENTO – COORDINATORI CDS – COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO | La discussione della Relazione del NdV sull’OPIS, unitamente all’esito della rilevazione dell’opinione studenti relativa all’a.a. PRECEDENTE e sui risultati in aula della rilevazione DELL'A.A. IN CORSO, costituisce apposito punto all’odg dei Consigli di Corso di Studio, dei Consigli di Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2022-07-15 | Giugno - Luglio | SUA-CDS - AGGIORNAMENTO SCHEDE SUACDS | DIPARTIMENTI | Delibere affidamenti a titolo oneroso (supplenze e contratti) per la copertura degli insegnamenti ancora vacanti del I semestre | 2022-09-15
2022-07-15 | Giugno - Luglio | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) | L'UFFATID estrae i dati i relativi alla rilevazione OPIS da Esse3 e li trasmette all’Ufficio Supporto AQ.
2022-07-29 | Giugno - Luglio | SUA-CDS - AGGIORNAMENTO SCHEDE SUACDS | SA – DELEGATO DIDATTICA | Definizione calendario anno accademico d’intesa con i Dipartimenti Il Delegato coordina l’erogazione della didattica dei percorsi comuni | 2022-09-15
2022-07-29 | Giugno - Luglio | SUA-CDS - GESTIONE PERSONALE | SETTORE RISORSE UMANE - Ufficio contratti | Formalizzazione contratti relativi al I semestre e caricamento docenti a contratto nella banca dati cineca | 2022-09-15
2022-07-29 | Giugno - Luglio | SUA-CDS-GESTIONE BANCHE DATI – PRECOMPILAZIONE QUADRI SUA CDS | UFFAQ | Aggiornamenti dati relativi all’a.a. precedente su carriere studenti (ingresso, percorso, uscita) attraverso il cruscotto della didattica. Predisposizione Report e Precompilazione Scheda SUA-CDS– (sezioni B6, B7 e C), | 2022-09-15
2022-07-29 | Luglio | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | UFFICIO SUPPORTO AQ (CRUSCOTTO OPIS) | i dati della rilevazione in aula opinion week del II semestre A.A. IN CORSO sono resi disponbili sul CRUSCOTTO OPIS in ambiente sharepoint in forma analitica per i dipartimenti, Coordinatori dei CdS, CPDS e PQA
2022-07-30 | Aprile - Maggio | SUA-CDS - AUDIT | NdV– UFFAQ | Effettua l’audit sulle Schede SUA-CDS e fornisce raccomandazioni e suggerimenti. Effettua la valutazione sui requisiti di accreditamento. Dell’esito il NDV ne tiene conto nelle Relazione annuale. | 2022-10-15
2022-07-31 | Giugno - Luglio | OPIS – DIVULGAZIONE E PRESA IN CARICO (A.A. IN CORSO) | COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO | La commissione didattica di Ateneo relaziona in Senato Accademico sui risultati dell’opinione degli studenti delle discipline comuni
2022-07-31 | Maggio - Giugno | OPIS – DIVULGAZIONE | RETTORE - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO | La discussione della Relazione del NdV sull’OPIS, unitamente all’esito della rilevazione dell’opinione studenti, costituisce apposito punto all’odg dei Consigli di Corso di Studio, dei Consigli di Dipartimento, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
2022-07-31 | Luglio | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | DIRETTORI DI DIPARTIMENTO – COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO (per le discipline comuni) | Trasmettono ai singoli docenti in forma analitica l’esito della rilevazione in aula della opinion week del II semestre A.A. IN CORSO. (trasmissione della cheda pdf relativa all’insegnamento tenuto dal docente). Relativamente alle discipline comuni la trasmissione delle Schede è a cura della Commissione Didattica di Ateneo
2022-09-05 | Luglio - Settembre | SUA-CDS - AGGIORNAMENTO SCHEDE SUACDS | DIPARTIMENTI | Definizione calendario lezioni e pubblicazione del link al sito web di Ateneo nella Scheda SUA-CDS (sezione B2.b). Definizione appelli I semestre e sessioni di laurea, pubblicando il link al sito web di Ateneo e nella Scheda SUA-CDS (sezione B2.c). | 2022-09-15
2022-09-12 | Luglio - Settembre | SUA-CDS - AGGIORNAMENTO SCHEDE SUACDS | DIPARTIMENTI | Completamento assegnazioni I semestre. I Dipartimenti comunicano all’Ufficio Supporto AQ eventuali sostituzioni di docenti di riferimento. | 2022-09-15
2022-09-15 | Settembre | SUA-CDS - AGGIORNAMENTO SCHEDE SUACDS | UFFAQ | L’Ufficio richiede autorizzazione ad ANVUR/MIUR per la sostituzione dei docenti di riferimento. Effettua l’upload docenti-insegnamenti per la Scheda SUA-CDS – Sezione Amministrazione (didattica erogata). | 2022-09-15
2022-10-30 | Settembre - Ottobre | AUTOVALUTAZIONE CDS – FORMAZIONE E IN-FORMAZIONE | PQA | Il PQA organizza incontri di in-formazione e formazione con i gruppi di riesame | 2021-12-31
2022-10-31 | Ottobre | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | CESaD Ufficio Attività tecniche ed Informatiche per le procedure e i servizi informatizzati per la Didattica (UFFATID) | L'UFFATID chiude la rilevazione OPIS relativa all'A.A. IN CORSO, estrae i dati definitivi da Esse3 e li trasmette all’Ufficio Supporto AQ.
2022-11-05 | 31.10.2022 - 05.11.2022 | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | UFFICIO SUPPORTO AQ (CRUSCOTTO OPIS) | i dati DEFINITIVI della rilevazione A.A. IN CORSO sono resi disponbili sul CRUSCOTTO OPIS in ambiente sharepoint in forma analitica per i dipartimenti, Coordinatori dei CdS, CPDS e PQA
2022-11-10 | 05.11.2022 – 10.11..2022 | OPIS- ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DATI (A.A. IN CORSO) | DIRETTORI DI DIPARTIMENTO – COMMISSIONE DIDATTICA DI ATENEO (per le discipline comuni) | Trasmettono ai singoli docenti in forma analitica l’esito definitivo della OPIS relativa all'A.A. IN CORSO. (trasmissione della cheda pdf relativa all’insegnamento tenuto dal docente). Relativamente alle discipline comuni la trasmissione delle Schede è a cura della Commissione Didattica di Ateneo
2022-11-30 | Novembre | SUA-CDS - VERIFICHE | UFFAQ | Verifica ex-post docenza CdS accreditati A.A. 2022/2023 | 2022-11-30
2023-01-29 | Gennaio | SUA-CDS - AGGIORNAMENTO SCHEDE SUACDS | DIPARTIMENTI | Delibere affidamenti a titolo oneroso (supplenze e contratti) per la copertura degli insegnamenti ancora vacanti del II semestre. I Dipartimenti comunicano all’Ufficio Supporto AQ eventuali sostituzioni di docenti di riferimento. | 2023-02-15
2023-02-12 | Febbraio | SUA-CDS - GESTIONE PERSONALE | SETTORE RISORSE UMANE - Ufficio contratti | Formalizzazione contratti relativi al II semestre e caricamento docenti a contratto nella banca dati cineca | 2023-02-15
2023-02-13 | Febbraio | SUA-CDS - AGGIORNAMENTO SCHEDE SUACDS | UFFAQ | L’Ufficio richiede autorizzazione ad ANVUR/MIUR per la sostituzione dei docenti di riferimento. Effettua l’upload docenti-insegnamenti per la Scheda SUA-CDS – Sezione Amministrazione (didattica erogata) | 2023-02-15